# Projektvereinbarung zur wissenschafts-propädeutischen Maturaarbeit
Die Projektvereinbarung ist dem Sekretariat GOS via Sekretariatsbriefkasten abzugeben
In begründeten Fällen kann die Projektvereinbarung im gegenseitigen Einverständnis im Verlauf der Arbeit abgeändert werden. Wesentliche Änderungen sind dem Rektorat GOS zu melden.
## 1. Projektplan
Lernende/r / Klasse, email	Nicolà Lohr, 5H, nicola.lohr@bluewin.ch

Betreuungsperson(en) / (ggf. auch Englischlehrperson, externe Betreuungspersonen) / email	Herr Marco Schmid, marco.schmid@ksz.ch / Herr Christian Wittenhorst, wiwi@ksz.ch

Thema / Arbeitstitel / Gegenstand / der Untersuchung	The Power of Metadata / Die Arbeit fokussiert auf öffentlich zugängliche WiFi Daten. Es wird versucht die Daten mit Methoden von «Big Data» zu personalisierien. / Es sollte auf rechtliche Vorgaben kurz eingegangen werden. Die Arbeit soll 18-jährige aufwecken. Es sollen Massnahmen zur „Verteidigung“ skizziert und evaluiert werden. Es sollen kurz weitere, vergleichbare Identifikationsmittel, wie RFID (Kredit Karten, SwissPass, Schlüssel) aufgegriffen und analysiert werden. / Ziel: / Verbreitung von Wissen und Interesse über Sicherheit und Datenschutz im «Netz». / Methode: Zeigen, wie einfach das Tracking und Information Gathering ist. Aufzeigen des Ausmasses. / «Produkte»: / 10-20 seitiger, für 18-jährige leicht verständlicher Bericht / Umfeld / Analyse / Show Cases / Aufzeigen von Verteidigungsmassnahmen / Webseite, damit User «ihre» Daten und Analysen anschauen können und das Ausmass «schnell» erkennen.
Fragestellung / Zielsetzung, Leitfrage(n) / Hypothese(n) / Zu erarbeitende Ergebnisse	Wie weit können eigentlich unpersönliche Daten durch Methoden der Datenanalyse („Big Data“) doch Personen zugeordnet werden? Können einzelne Personen mit hinreichender Sicherheit erkannt werden? Klassen? Kurse? Lässt sich die Zuordnung mit weiteren öffentlich publizierten Daten verbessen? Wie viel Infomation kann man über SuS und LuL herausfinde? / Wie sammelt man diese Daten, am Beispiel WiFi? / Wie warnt man die Menschheit davor?
Lösungsansatz / Fachliche Verfahren, Methoden, Vorgehen, Experimente / Ressourcen / Material, Quellen, Auskunftspersonen, Literatur.	Im Rahmen der Arbeit ist eine Umfrage vorgesehen:  Nein / 1-2 Fachbücher zum Thema «Big Data»/«KI»
Zeitplan und Termine / Zeitplan für die verschiedenen zu leistenden Arbeiten / Abgabe Probekapitel an Betreuungsperson (und Englisch-Lehrperson bei Immersionsarbeiten). / Zwischenevaluation / (obligatorische) Besprechungstermine (mindestens monatlich). / Abgabetermin	Grundidee: Monatliche Milestones / 5. Juli / TeX Grundkenntnisse / Kurzer Bericht Proof of Concept (Schriftliche Arbeit) / 1-2 Bücher mit Schwerpunkt Datenanalyse ausgewählt (Sommerlektüre) / Entscheid: Bereitschaft zu Zeit-Commitment / 1. September / Skizze der schriftlichen Arbeit. / 1. Oktober (vor Herbstferien) / Aufbau Hauptteil Arbeit finalisiert. / PoC für mathematische Methoden und Algorithmen abgeschlossen. (K-Nearest Neighbor, Clustering, Clique, ...) / PoC graphische Aufbereitung, Auswertung der Daten / 1. November (Nach Herbstferien) / Entwurf der Arbeit liegt vor. / 1. Dezember / Abschluss der Programmierarbeiten. / 23. Dezember / Rohfassung der Arbeit liegt vor / ~20 Januar: Abgabe
Form / Weicht die Arbeit allenfalls von einer üblichen wissenschaftspropädeutischen Arbeit ab? / Sprache der schriftlichen Arbeit (Immersionsarbeiten). / Voraussichtlicher Umfang der Arbeit.	Form: Paper / Sprache: Englisch / Umfang: Ungefähr 10-20 Seiten (ohne Anhang); Technische und wissenschaftliche Details im Anhang
Präsentation / Umfang / Zielpublikum / Form der Durchführung	Umfang: 15-25 min Präsentation mit Demo, nachher Fragerunde 0-30min / Zielpublikum: 18-Jährige, ohne IT Fachwissen (Verbreitung der Idee) / Form: Normale Präsentation in Schulzimmer
Führung des Journals	 Das Journal wird auf andere Weise geführt: / Der gesamte Prozess ist mindestens Wochenaktuell im Git-Repository abgebildet. Die Commit Messages sind eine Kurzfassung der Änderungen. Alle relevanten Unterlagen (Code, Dokumentation, schriftliche Arbeit, Datensätze) sind im Repository hinterlegt. KSZ stellt das Git-Repository
Weitere Vereinbarungen / Wie wird mit der Betreuungsperson oder Aussenstehenden Kontakt aufgenommen / Wer ist wofür verantwortlich? / An welchen Leitfaden hat man sich bei der schriftlichen Arbeit zu richten? / …	Geheimhaltungserklärung liegt vor / Daten WiFi liegen vor / Daten Stundenplan liegen vor / WiFi Scanner steht zur Verfügung / Schnittstellen IT stehen zur Verfügung

# 2. Bewertungskriterien

Allgemeine Bewertungskriterien:

Naming:
MUST: «für genügende Note erforderlich»
SHOULD: «für 5.5 erforderlich»
OPTIONAL: «einige für 6.0 erforderlich»
## Code
MUST: Programme werden in Python erstellt.
MUST: Programme sind lauffähig
SHOULD: Code lesbar, sauber dokumentiert und strukturiert
OPTIONAL: Code hält die PEP8 Designvorgaben ein.
OPTIONAL: Entwicklung und Verbesserung des Codes dokumentiert
## Algorithmen
MUST: grundsätzlicher PoC erstellt und dokumentiert
MUST: PoC Algorithmen erstellt und dokumentiert
## Quellen:
MUST: Logs ausgewertet
SHOULD: Eigene Datenerfassung mit WiFi Scanner
OPTIONAL: Eigene Daten ausgewertet
OPTIONAL: Lifedaten ausgewertet
OPTIONAL: andere Identifikationsmerkmale identifiziert (RFID, …)
## Arbeit/Dokumentation
MUST: Dokumentation und Arbeit werden in TeX verfasst.
MUST: Statistische Auswertungen der Analysen
MUST: Aussagen mit Anhang nachvollziehbar
MUST: Arbeit für 5. Klässler ohne besonderen Informatik-Kenntnisse verständlich.
MUST: Technische Beschreibungen für Fachleute in den Anhang.
MUST: Nachvollziehbarer Aufbau
SHOULD: «Verteidigungsmassnahmen» verständlich skizziert
SHOULD: Grafische Aufbereitung der Statistiken
SHOULD: Mathematische Methoden verwendet
SHOULD: Öffentliche Webseite mit grundlegenden Funktionen für Demo steht zur Verfügung
SHOULD: Vorgaben Datenschutz
SHOULD: Der Bericht ist spannend zu lesen (ohne Anhang)
OPTIONAL: Aufwand und Ertrag hinterfragt (e.g. Bequemlichkeit vs. Sicherheit)
OPTIONAL: Risiken von unkontrollierter Analyse identifiziert (falsche Aussage, «Gerücht», «Erwartungshaltung», «selbsterfüllende Prophezeihung»)
OPTIONAL: Reale Folgen aus solchen Analysen identifiziert
OPTIONAL: Grenzen identifiziert
OPTIONAL: «Habe nichts zu verbergen» hinterfragt
## Präsentation
MUST: Richtet sich an das Zielpublikumg (interessierte 5. Klässler ohne spezielles Fachwissen).
MUST: Die verwendete Sprache ist verständlich und korrekt.
MUST: Die Arbeit wurde in einer für eine Präsentation geeignete Form aufbereitet. (Visualisierungen…)
SHOULD: Fragen werden kompetent beantwortet
SHOULD: Die Präsentation ist spannend und klar aufgebaut und vorgetragen
SHOULD: Demonstration ist verständlich
SHOULD: Medien werden zielführend und gewinnbringend eingesetzt.
SHOULD: Die Problematik von der Auswertung von Metadaten wird dem Publikum überzeugend gezeigt
OPTIONAL: Ethische Fragen werden kompetent beantwortet
## Prozess
MUST: Alle vereinbarten Termine wurden eingehalten.
MUST: Git-Commit-Nachrichten haben angemessenen Umgang, ausreichende Frequenz.und sind sauber und verständlich Formuliert, so dass sie einen guten Uberblick über die geleistete Arbeit erlauben.
MUST: Die vereinbarten Ressourcen wurden gelesen und der Inhalt ist in die Arbeit eingeflossen.
MUST: Der Schüler ist engagiert und selbständig an die Arbeit vorgegangen
MUST: Anpassungen an Terminen und Vorgehen werden frühzeitig kommuniziert.
SHOULD: Das Vorgehen wird kritisch hinterfragt und Schlüsse und Anpassungen sind dokumentiert

# 3. Gewichtungen

Produkt / schriftliche Arbeit (40-60%), / (davon 75-90% Inhalt, 10-25% Form)	50% / 10% Form des Berichts / 90% Inhalt / 40% Bericht / 60% Anhang
Arbeitsprozess / (20-40%)	30%
Präsentation / (15-30%)	20%

Datum und Unterschrift	Betreuungsperson

	Lernende/r